## Slide 1: Мониторинг лесных пожаров в Республике Башкортостан
Защита устава проекта · ЛР 1
Камеры и спутники в одном интерфейсе диспетчера
Мониторинг лесных пожаров в РБ · Инициация
Notes: Представьтесь, назовите роли. Цель защиты: получить решение Go / Go с условиями / No-Go. [Дата защиты]

## Slide 2: Проблема: слепые зоны и долгое подтверждение
60–120 мин
сейчас от первого сигнала до подтверждённого оповещения диспетчера
~15 мин
цель проекта к ЛР 5
Действующая сеть «Лесохранитель» – только камеры на вышках связи
Удалённые лесные массивы остаются без покрытия
Решение: камеры плюс спутники, автоматическая проверка аномалий
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 2
Notes: Ключевой вопрос заказчика: какая площадь лесного фонда вне зоны камер и сколько пожаров там за 3–5 лет. Альтернативы: ничего не делать, только спутники, камеры плюс спутники (выбрана). Источники: Лесохранитель, fcrisk.ru.

## Slide 3: Цели: четыре измеримых показателя
Цель | Показатель | Сейчас | Хотим | Срок
Быстрее подтверждать пожар | Минуты до подтверждённого сигнала | 60-120 | ~15 | ЛР 5
Один интерфейс диспетчера | Число каналов получения сигналов | 2 | 1 | Финал
Закрыть слепые зоны | Спутниковые источники в системе | 0 | ~3 | ЛР 5
Автоматическая проверка | Precision классификации | н/д | ~85% | ЛР 5
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 3
Notes: Цели сформулированы по SMART: у каждой есть исходное и целевое значение и срок.

## Slide 4: Стейкхолдеры: с кем работаем плотно
Тесно
Минлесхоз РБ (заказчик), МЧС по РБ, преподаватель, команда
Удовлетворять
Башгидромет, операторы связи
Информировать
Жители РБ, арендаторы леса
В реестре 8 стейкхолдеров, в RACI 8 работ, в каждой строке одна «A». Протокол интервью с заказчиком в docs/meetings/.
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 4
Notes: Матрица влияния и интереса и RACI лежат в docs/stakeholders.md.

## Slide 5: Подход: гибрид, вехи заранее и спринты внутри
 | Водопад | Scrum | Kanban | Гибрид
Баллы из 10 | 3 | 8 | 6 | 9
Вехи ЛР 1-6 и бюджет фиксируются в уставе
Спринты около двух недель, демо преподавателю на каждой контрольной точке
Встреча по средам в 15:00, не более двух задач в работе на человека
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 5
Notes: Обоснование: docs/adr/ADR-001-lifecycle.md. Главная причина: неопределённость данных и точности модели при жёстком сроке.

## Slide 6: Главные риски
Риск (если …, то …) | Оценка | Реакция
Спутниковых данных недостаточно, то точность ниже цели | 16 | Проверка в ЛР 2, доп. источники
Нет данных камер, то слепые зоны не посчитать | 15 | Открытая статистика
Точность ниже 85%, то много ложных тревог | 12 | Доразметка, порог уверенности
Заказчик меняет требования после ЛР 3 | 9 | Резерв, порядок изменений
Участник выпал из проекта, то срок сдвинется | 8 | Дублирование ключевых задач
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 6
Notes: Оценка = вероятность × влияние (1–5). Полный реестр в разделе 9 устава.

## Slide 7: Что нужно для старта и наша рекомендация
354 000 ₽
бюджет с резервом, условная оценка
14 недель
срок, 3 человека по ~6 ч в неделю
Go
с условиями: закрыть замечания по документам
Данные: доступ к камерам «Лесохранитель» или открытая замена
Согласовать формат демонстрации без боевых систем
Показать доску: задача > Pull Request > закрытие
Мониторинг лесных пожаров в РБ · 7
Notes: Здесь открыть доску проекта и показать цепочку: Issue, PR с Closes #N, закрытие. Затем спросить решение спонсора.